FateLumen

接手开发与重构执行计划书

基于《开发确认版 V5》与仓库现状的分阶段实施方案

| 计划基线 | 内容 |
| --- | --- |
| 需求依据 | FateLumen_开发确认版.docx（V5 最终确认修订版） |
| 代码依据 | github.com/liangweijiang/fatelumen.git，核对提交 3754eb6 |
| 当前形态 | Go 单后端 + 单 Next.js 前端（含 /admin）+ MySQL/Redis Compose |
| 执行方式 | 8 个主题分支；每阶段测试、评审、合并和基线标记后再进入下一阶段 |

# 一、执行摘要

目标是在不拆微服务的前提下，将现有项目重构为“一个 Go 后端、两个独立前端、统一提示词与报告生成核心”的可部署产品。执行次序优先降低运行与成本风险：先建立可复现开发基线，再把报告改为先扣点后生成，随后处理前端与权限边界，最后完成时间/命盘前置、提示词编排、结果持久化与 PDF 独立化。

## 本次计划的关键决策

保留 Go + Gin + GORM + MySQL、lunar-go、DeepSeek Provider、Chromium PDF；不拆成微服务。

现有报告已经是异步任务且 PDF 为按需生成；计划围绕现有 ReportService、报告队列和 renderer 做边界调整。

外部支付仍只负责购买命理点；报告最终失败仅返还该次命理点，不触发 Stripe、PayPal 或支付宝退款。

所有阶段在同一总执行分支 refactor/v1-confirmed 按顺序推进；每个阶段形成独立、可回退的提交与标签，避免将多个未验收的阶段混在同一次提交中。

## 范围与非目标

| 范围 | 本轮处理 | 明确不做 |
| --- | --- | --- |
| 架构 | 双前端、单后端模块化、容器化 | 微服务拆分、复杂工作流平台 |
| 报告 | 扣点闭环、公共提示词入口、部分结果续跑 | 让模型推算干支/大运/流月 |
| 支付 | 保留渠道与回调，补幂等和流水 | 报告失败的外部退款 |
| PDF | 独立生成、归属校验、单独重试 | 把 PDF 排版耦合进报告生成成功条件 |

# 二、现状盘点与改造定位

以下判断以已检出的仓库为准；文件路径用于实施定位，不代表本阶段要立即修改全部文件。

| 现有资产 | 仓库定位 | 计划动作 |
| --- | --- | --- |
| 单一前端（用户端 + /admin） | frontend/src/app/admin、frontend/src/app/[locale] | 拆为 user-web 与 admin-web；共享 API 契约，不共享运行时与登录入口 |
| 报告创建/异步队列 | backend/internal/service/report_service.go、job/db_queue.go | 从“先创建并生成、后解锁”改为“扣点/确认后创建任务” |
| 积分扣除与流水 | repository/report_repo.go、model/CreditLedger | 复用事务与流水思想，加入任务幂等键、最终失败单次返还 |
| 报告编排与 LLM | service/report_handler.go、llm/prompts | 抽出提示词定义、上下文组合和统一调用入口 |
| 出生档案/排盘 | model/Profile、service/profile_service.go、bazi/calculator.go | 新增时区/夏令时/真太阳时标准化层与可复现存储 |
| PDF 按需生成 | ReportService.ExportReportPDF、renderer/chromedp.go | 保留按需原则，增加独立状态、重试和权限测试 |
| 容器 | backend/Dockerfile、backend/docker-compose.yml | 升格为根目录全栈开发 Compose，补前端、Chromium 与 CJK 字体 |

# 三、总体实施顺序与质量闸门

| 阶段 | 总执行分支 / Phase 提交 | 依赖 | 完成闸门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | refactor/v1-confirmed Phase 1 commit | 无 | 全栈容器一键启动；形成可回归基线标签 |
| 2 | refactor/v1-confirmed Phase 2 commit | 1 | 未扣点不调模型；幂等扣点与单次返还 |
| 3 | refactor/v1-confirmed Phase 3 commit | 1 | 两个前端独立构建/登录；管理员仅专用初始化 |
| 4 | refactor/v1-confirmed Phase 4 commit | 1 | 跨时区、DST、半小时区、跨日真太阳时可复现 |
| 5 | refactor/v1-confirmed Phase 5 commit | 4 | 报告章节可追溯确定性命盘前置字段 |
| 6 | refactor/v1-confirmed Phase 6 commit | 2、5 | 调试与正式调用共用组合/调用入口 |
| 7 | refactor/v1-confirmed Phase 7 commit | 6 | 成功章节不重复调用；只重试失败章节 |
| 8 | refactor/v1-confirmed Phase 8 commit | 6（建议 7 后） | PDF 失败不改变在线报告；可独立重试 |

阶段通用完成定义：接口契约和数据迁移先于实现；单元/集成/关键端到端测试通过；go build ./... 与对应前端 build 通过；安全与日志检查通过；PR 评审完成；合并 main 后打可回滚标签。

# 四、阶段 1：开发容器与可运行基线

执行分支：refactor/v1-confirmed（本阶段完成后提交独立 Phase commit）

## 执行项

在根目录建立开发 Compose：user-web（暂由现有 frontend 承担）、Go API、MySQL、Chromium/PDF 基础环境；Redis 保持可选。

后端镜像统一 Go 版本，安装 Chromium 依赖及中、英、日、韩字体；使用非 root 运行。

集中环境变量样例、健康检查、数据卷、端口约定和启动说明；消除固定容器名导致的本地项目冲突。

运行现有后端测试和前端构建，记录已知失败与版本锁定信息；创建基准标签。

## 交付与验收

| 交付 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 根目录 compose、Dockerfile/开发覆盖配置、README 启动段落 | docker compose up 可启动前端、后端、MySQL 与 PDF 基础依赖 |
| 基线标签（例如 baseline/pre-refactor） | 健康检查可访问；中文/日文/韩文 PDF 字体渲染通过 |

风险/决策点：不要在本阶段改变业务逻辑；Go 1.26 与实际可用镜像版本需在构建时锁定。

# 四、阶段 2：先扣命理点，再生成报告

执行分支：refactor/v1-confirmed（本阶段完成后提交独立 Phase commit）

## 执行项

定义“确认生成”请求的幂等键、报告任务唯一约束和状态机；先校验档案归属、余额与可生成状态。

在单个数据库事务中扣命理点、写 CreditLedger、创建报告/任务；成功提交后再入队。

把当前 UnlockWithCredits 的“生成后解锁”语义迁移为生成前消费；处理入队失败的可恢复补偿。

为任务增加有限自动重试与最终失败处理；最终失败以唯一返还流水恢复本次消耗的命理点。

精简报告列表 DTO，详情接口才返回正文；更新用户端的扣点、进度和失败提示。

## 交付与验收

| 交付 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 报告确认/扣点契约、迁移与流水类型 | 未扣点不调用 DeepSeek |
| 幂等/并发/失败补偿测试 | 重复点击或重复请求只扣一次、只建一个有效任务 |

风险/决策点：扣点、建任务和入队的事务边界要明确；建议采用 outbox/可扫描 pending 任务以避免“已扣点但进程中断未入队”。

# 四、阶段 3：双前端与管理员边界

执行分支：refactor/v1-confirmed（本阶段完成后提交独立 Phase commit）

## 执行项

将现有 frontend 拆为 user-web 与 admin-web 两个独立 Next.js 应用；提取仅限 API 类型/契约的共享包，不共享页面或认证存储。

用户端仅保留注册、出生资料、购买、报告与 PDF；管理端迁移用户、订单、命理点、报告任务和配置入口。

后端将管理员认证从普通用户角色升级路径中隔离：专用管理员登录、独立密钥/会话和权限校验。

提供只在管理员不存在时生效的初始化 CLI 或迁移种子；普通注册接口永远创建普通用户。

Caddy/反向代理以 /admin/ 路径转发 admin-web，开发环境两个端口独立运行。

## 交付与验收

| 交付 | 验收标准 |
| --- | --- |
| apps/user-web、apps/admin-web（或等价目录）及构建脚本 | 两个前端可独立 dev/build/release |
| 管理员初始化命令与部署路由配置 | 用户端不含管理页面；管理端有独立登录入口 |

风险/决策点：需决定保留现有 user 表 role 兼容层，还是切换独立 admin_users；计划建议采用独立身份与独立 JWT。

# 四、阶段 4：国际出生时间标准化

执行分支：refactor/v1-confirmed（本阶段完成后提交独立 Phase commit）

## 执行项

定义出生输入、地理位置和转换结果的模型：当地钟表时间、IANA timezone_id、经纬度、实际 UTC offset、DST 结果、真太阳时与来源。

在 lunar-go 之前引入统一 TimeNormalization 服务；处理半小时时区、历史夏令时和真太阳时跨日。

未知时辰在模型、API 与排盘上下文中作为 unknown 表达，禁止以 00:00 伪造时柱。

调整命盘缓存键，使标准化后日期时间、经纬度与算法版本均参与命中条件。

建立国际测试夹具：跨 DST 转换、UTC+05:30、跨日、不同经度及可重复回放。

## 交付与验收

| 交付 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 时间标准化模块、数据迁移/回填策略、测试夹具 | 不同国家、半小时时区、DST 日期均稳定换算 |
| 排盘缓存键与审计字段 | 经度变化真实影响真太阳时与缓存 |

风险/决策点：时区数据库与真太阳时算法/参考实现需在开发前单独技术评审，明确历史数据回填策略。

# 四、阶段 5：报告命盘前置上下文

执行分支：refactor/v1-confirmed（本阶段完成后提交独立 Phase commit）

## 执行项

以标准化时间为唯一输入，扩展 bazi/calculator，生成确定性的报告上下文：四柱、藏干、十神、五行、日主强弱依据、大运、流年、必要流月与调候信息。

为每个字段声明来源、算法版本和适用条件；未知时辰应导致相关字段显式不可用，而非猜测。

按报告章节定义最小上下文投影，避免将无关或敏感全量命盘发送至模型。

补充 golden tests，确保升级 lunar-go 或算法后可发现结果差异。

## 交付与验收

| 交付 | 验收标准 |
| --- | --- |
| ReportPrerequisites/上下文模型、章节字段清单、golden tests | 每个章节输入可追溯到用户输入和确定性计算字段 |
| 算法版本记录与字段来源说明 | 提示词不再要求模型自行推算干支、大运或流月 |

风险/决策点：本阶段不写新的提示词 UI；先把事实计算与解释生成彻底分离。

# 四、阶段 6：提示词模块与报告编排核心

执行分支：refactor/v1-confirmed（本阶段完成后提交独立 Phase commit）

## 执行项

将硬编码 prompts 抽为可管理的提示词实体/文件：名称、章节、内容、输出 schema、启用状态与审计信息；不引入复杂发布/回滚系统。

实现 PromptComposer：统一组合固定规则、提示词内容、用户输入、前置上下文与输出格式。

实现公共 LLM 调用入口，管理端调试和正式报告只在调用意图/保存策略不同；两者共享组合与 DeepSeek 调用代码。

管理端提供提示词编辑、组合预览、调试调用和模型输出查看；调试不得创建 Report 或写入正式报告内容。

报告编排按章节依赖执行：基础章节受控并发，人生规划等依赖章节最后执行；所有输出继续校验严格 JSON。

## 交付与验收

| 交付 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 提示词数据模型/API/管理页面 | 管理调试与正式报告进入同一组合/调用入口 |
| PromptComposer、公共 LLM Gateway、章节编排器 | 测试调用不创建或污染正式报告 |

风险/决策点：需要预先定义敏感数据最小化、提示词编辑审计和并发/限流；日志不得记录完整出生资料、密钥或全量命盘。

# 四、阶段 7：章节结果持久化与断点续跑

执行分支：refactor/v1-confirmed（本阶段完成后提交独立 Phase commit）

## 执行项

为报告章节建立独立状态和结果存储，记录输入上下文哈希、提示词版本/快照、尝试次数、错误摘要与完成时间。

编排器在重试时复用已成功章节，只重新请求失败章节；最终汇总时校验所有必需章节完备。

提供管理端任务详情与受控重试入口；保持阶段 2 的最终失败返还幂等。

覆盖进程中断、部分成功、单章节多次失败和重复重试场景。

## 交付与验收

| 交付 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 章节结果模型/迁移、续跑编排与管理视图 | 已成功章节不会因其他章节失败而重新调用 |
| 失败恢复与幂等测试 | 重试仅作用于失败章节 |

风险/决策点：此项是稳定性优化，依赖阶段 6 的章节边界；数据量增长后再评估归档策略。

# 四、阶段 8：独立 PDF 流程与上线优化

执行分支：refactor/v1-confirmed（本阶段完成后提交独立 Phase commit）

## 执行项

将 PDF 从报告正文成功路径中彻底隔离：在线正文完成即可读取，PDF 创建成为独立任务/状态。

下载/重试接口先校验报告归属，禁止仅凭文件地址获取；采用短时受控访问或后端流式返回。

保留 Chromium 渲染器，补齐容器字体、模板回归截图和 PDF 失败重试；不改变报告正文成功状态。

完成部署说明、监控指标、告警阈值、备份/恢复与回滚演练。

## 交付与验收

| 交付 | 验收标准 |
| --- | --- |
| PDF 任务状态、权限/重试接口、渲染回归用例 | PDF 失败不改变在线报告 done 状态 |
| 上线运行手册与监控清单 | PDF 可独立重试且下载校验归属 |

风险/决策点：PDF 任务可复用现有队列抽象，但需独立资源配额与超时，避免阻塞报告生成。

# 五、跨阶段测试、发布与治理

| 类别 | 最低要求 | 执行时机 |
| --- | --- | --- |
| 契约测试 | 用户/API、管理员/API、错误码、幂等键和 DTO 字段 | 接口变更前后 |
| 业务测试 | 扣点、返还、任务重试、权限、出生时间转换、章节续跑 | 各阶段 PR |
| 集成测试 | MySQL 事务、队列、DeepSeek mock、Chromium/PDF 容器 | 阶段验收 |
| 安全检查 | 管理员独立认证、资源归属、Webhook 幂等、日志脱敏 | 阶段 2、3、6、8 |
| 发布检查 | 镜像构建、环境变量、迁移演练、回滚标签、健康检查 | 每次合并/发布 |

## 建议的指标与告警

报告确认成功率、重复扣点拦截数、最终失败返还次数与返还延迟。

各报告章节的模型调用成功率、重试次数、耗时和 token/成本（仅记录聚合，不记录敏感输入）。

时间标准化失败率、未知时辰占比、命盘缓存命中率。

PDF 成功率、渲染耗时、失败重试队列长度。

管理员登录失败、越权拒绝、提示词编辑与调试调用审计。

# 六、实施启动清单

确认阶段 1 的目标运行平台与 Docker Desktop 版本，并指定开发环境端口占用规则。

确认命理点单价、报告确认接口的交互文案及旧的“先生成后解锁”报告迁移策略。

确认管理员身份模型：建议独立 admin_users、独立 JWT secret 和专用初始化 CLI。

在阶段 4 前确认地理编码来源、经纬度采集规则、真太阳时算法依据及历史数据回填范围。

在阶段 6 前确认报告章节目录、每章 JSON schema、依赖关系和可编辑提示词的初始内容。

以阶段 1 为当前唯一执行目标；其余阶段在前一阶段验收后再进入。

本计划不替代仓库内现有开发任务书，而是把确认版中的重构目标映射到当前代码资产、Git 分支、验收条件和风险决策。具体字段、算法与接口细节应在进入对应阶段时冻结为该阶段的设计说明。